**План-график (дорожная карта)**

**работы муниципальной стажировочной площадки**

**на базе МАДОУ «Детский сад №49» г. Тобольска по профессиональному сопровождению молодых педагогов города Тобольска на 2023-2024 гг.**

Цель: создание условий для профессионального становления и развития молодых педагогов посредством методической помощи в овладении современными педагогическими технологиями.

Задачи:

1)  Формирование профессионально- педагогическую мотивацию у молодых педагогов к образовательной деятельности.

2)   Распространение успешные технологии и практики по организации и проведению образовательной деятельности с воспитанниками, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

3)   Развитие профессиональные компетенции педагогов как условие реализации ФГОС ДО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение Плана-графика (дорожной карты) работы стажировочной площадки по профессиональному сопровождению молодых педагогов в муниципальной системе общего образования города Тобольска на 2023-2024 учебный год. | Июнь-июль 2023г. | Утверждение Плана-графика (дорожной карты) работы стажировочной площадки | Старшие воспитатели |
| **2.Ресурсное обеспечение (материально-техническое, кадровое, информационное)** | | | | |
| 2.1. | Подбор и расстановка кадров, принимающих участие в работе муниципальной стажировочной площадки по профессиональному сопровождению молодых педагогов | Сентябрь 2023г.,  по мере необходимости | Наличие кадровых ресурсов, реализующих План-график (дорожную карту) работы стажировочной площадки | Директор |
| 2.2. | Создание рабочей группы, координирующей работу муниципальной стажировочной площадки | Сентябрь 2023г. | Приказ о создании рабочей группы | Директор  Старшие воспитатели |
| 2.3. | Реализация социального партнерства в рамках работы стажировочной площадки | Сентябрь 2023г. | Наличие плана совместных мероприятий, договоров о сотрудничестве | Директор  Старшие воспитатели |
| 2.4. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников | По мере необходимости | Наличие перспективного плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников | Директор  Старшие воспитатели |
| **3. Аналитическая деятельность** | | | | |
| 3.1 | Анализ и выявление образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО | Май 2024г. | Определить затруднения и потребности в профессиональной деятельности педагогов | Старшие воспитатели |
| 3.2. | Изучение мнения педагогического сообщества по вопросам работы стажировочной площадки. | Постоянно | Наличие статей в периодических изданиях, официальных пабликах в социальных сетях и пр. | Директор  Старшие воспитатели |
| **3. Организационное управление направлениями инновационной деятельности и контроль за ее реализацией** | | | | |
|  | | | | |
| 3.1. | Размещение аналитической информации о деятельности стажировочной площадки в публичном отчете | Май-август | Наличие информации о деятельности стажировочной площадки в публичном отчете образовательной организации | Директор  Старшие воспитатели |
| 3.2. | Предоставление ежегодных отчетов о деятельности стажировочной площадки на заседании Экспертного совета по инновационной и опытно-экспериментальной деятельности | В соответствии с Планом Экспертного совета по инновационной и опытно-экспериментальной деятельности | Представление отчетов о деятельности стажировочной площадки на заседании Экспертного совета по инновационной деятельности | Директор  Старшие воспитатели |
| 3.3. | Внутренняя экспертиза и контроль за реализацией Плана-графика (дорожной карты) работы муниципальной стажировочной площадки | В соответствии с Планом внутриучрежденческого контроля | Внутренний анализ состояния инновационной деятельности в образовательной организации, внесение изменений и дополнений в План-график (дорожную карту) работу муниципальной стажировочной площадки | Директор  Старшие воспитатели |
| **4. Методическое сопровождение молодых педагогов** | | | | |
| 4.1 | **Заседание №1**  Тема: «Организация двигательной активности детей на воздухе»  1.«Двигательная сказка как средство организации деятельности детей на прогулке». Мастер-класс.  2. «Развитие дошкольников с использованием технологии Нейрофитнес». Интерактив.  3. Рефлексия | Сентябрь 2023 | Показать успешные технологии и практики в организации двигательной активности детей на воздухе | Старшие воспитатели |
| 4.2. | **Заседание №2**  Тема: «Функциональная грамотность дошкольника»   1. Мастер - класс «Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста».  2. Презентация опыта «Создание условий в ДОО для развития читательской грамотности дошкольников» 3. Рефлексия | Январь 2024г. | Познакомить с опытом работы по формированию функциональной грамотности у детей дошкольного возраста. | Старшие воспитатели |
| 4.3. | **Заседание №3**  Тема: «Игра как средство развития диалогической речи дошкольников».  1.Образовательная деятельность с использованием технологии фото-кейс «Поможем березке».  2. «Речевые тренажеры в развитии диалогической речи дошкольников». Мастер-класс.  3. Рефлексия. | Март 2024г. | Расширить знания педагогов в использовании игровой деятельности в развитии диалогической речи дошкольников | Старшие воспитатели |
| 4.4. | **Заседание №4**  Тема: «Развитие творческих способностей дошкольников»  1. «Технология стеклограмм в развитии творческих способностей дошкольников». Практикум.  2. «Нетрадиционные техники работы с пластилином с детьми дошкольного возраста как средство развития творческих способностей». Мастер-класс  3. Рефлексия | Май 2024г. |  | Старшие воспитатели |
| **5.Обобщение и распространение опыта** | | | | |
| 5.1. | Проведение мастер-классов, круглых столов, конференций для педагогов города Тобольска | В соответствии с Планом-графиком (дорожной картой) работы муниципальной стажировочной площадки | Проведение мероприятий в соответствии с Планом-графиком (дорожной картой) работы стажировочной площадки | Директор  Старшие воспитатели |
| 5.2. | Представление опыта работы посредством публикации материалов в профессиональных изданиях | Постоянно | Наличие публикаций о деятельности муниципальной стажировочной площадки | Старшие воспитатели, педагоги |
| 5.3. | Участие в работе сетевых сообществ | Постоянно | Деятельность в сетевых сообществах | Администрация МАДОУ, |
| 5.4. | Оформление методического кейса с практическими материалами по реализации ФГОС ДО | Июнь 2024 | методический кейс | Старшие воспитатели, педагоги |
| 5.5. | Отчет о работе стажировочной площадки | Май 2024 | Подготовка информационно-аналитических материалов  об итогах  инновационной и опытно-экспериментальной деятельности | Старшие воспитатели |